## 개정이력
문서개정이력표
문서명 | WBS
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2026-09-22 | WBS 1차 작성 | 양재모
1.1 | 2026-09-29 | 화면 및 데이터 베이스 설계 완료 수정 | 양재모

## WBS예시
ID | WBS | 작업명 | 산출물 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획기간 | 실제시작일 | 실제종료일 | 실제기간 | 진척률(%) | 자원
프로젝트명 기재 |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-12-01 | 88 | 2026-09-04 |  | #NUM!
1 | 1 | 분석 및 기획
2 | 1.1 | 요구사항 및 WBS 수립 | 요구사항명세서, WBS | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 12 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 12 | 100%
3 | 2 | 설계
4 | 2.1 | 화면 설계 | 화면설계서 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 100%
5 | 2.2 | 데이터베이스 구축 설계 | ERD, 테이블정의서 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 100%
6 | 2.3 | 아키텍처 및 서버 통신 규격 설계 | 통신규격서, DTO | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 7 | 2026-09-30 | - | - | 0%
7 | 3 | 환경 구축
8 | 3.1 | 협업 툴 및 IDE 초기 세팅 | GitHub 레포지토리 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 7 | - | - | - | 0%
9 | 3.2 | AWS RDS(MySQL) 및 도커 서버 세팅 | 인프라 접속 정보 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 7 | - | - | - | 0%
10 | 4 | 구현 (개발)
11 | 4.1 | 소켓 서버 및 JDBC DAO 구현 | 서버 소스코드 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 14 | - | - | - | 0%
12 | 4.2 | 스윙(Swing) UI 기본 컴포넌트 개발 | 클라이언트 소스코드 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 14 | - | - | - | 0%
13 | 4.3 | JFreeChart 연동 및 통계 화면 구현 | 통계 모듈 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 7 | - | - | - | 0%
14 | 4.4 | 클라이언트-서버 소켓 송수신 통합 | 통합 소스코드 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 14 | - | - | - | 0%
15 | 5 | 테스트 및 수정
16 | 5.1 | 기능 통합 테스트 및 버그 픽스 (디버깅) | 테스트결과보고서 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 7 | - | - | - | 0%
17 | 6 | 프로젝트 완료
18 | 6.1 | 최종 산출물 정리 및 완료 보고서 작성 | 프로젝트완료보고서 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 7 | - | - | - | 0%
19 | 6.2 | 데모 시연 준비 및 최종 마감 | 최종 발표 자료(PPT) | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 7 | - | - | - | 0%
Formulas:
계획기간 = DATEDIF([계획시작일],[계획종료일],"d")
실제기간 = DATEDIF([실제시작일],[실제종료일],"d")